บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหนองแก  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น

ผด 2

ยุทธศาสตร์ที่ 7  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนงาน		เคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการลดปริมาณขยะ | -กิจกรรมขยะเป็นเครื่องใช้ได้ถ้าใส่ใจคัดแยก | 50,000 | ชุมชนภายในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขุดลอกท่อ , รางระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก | เพื่อขุดลอกท่อรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก 1. ขุดลอกรางระบายน้ำถนนเทศบาล 15 – 17 (ทั้ง 2 ฝั่ง) ขนาดรางระบายน้ำตัว U ขนาดกว้าง 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.รวมความยาวรางระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า 215.00 เมตรหรือปริมาตรดินเลน ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 30.10 ลบ.ม. 2. ขุดลอกท่อระบายน้ำถนนสายรอบคุ้มพลนิมิต (ฝั่งทิศเหนือ) ขนาดท่อระบายน้ำ 0.60 ม. พร้อมบ่อพักรวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 242.00 เมตรหรือปริมาตรดินเลน ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 54.73 ลบ.ม. 3. ขุดลอกท่อระบายน้ำถนนเทศบาลซอย 13-15 ขนาดท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร รวมความยาว ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 70.00 เมตรหรือปริมาตรดินเลนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 6.15 ลบ.ม. 4. ขุดลอกรางระบายน้ำถนนเทศบาล 13 (ทั้ง 2 ฝั่ง) ขนาดรางระบายน้ำตัว U ขนาดกว้าง0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. รวมความยาวรางระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หรือปริมาตรดินเลน ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 36.00 ลบ.ม. | 186,000 | ภายในเขตเทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด 2

ยุทธศาสตร์ที่ 7  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนงาน		สาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 5. ขุดลอกรางระบายน้ำถนนเทศบาล 15 กว้าง(ทั้ง 2 ฝั่ง) ขนาดรางระบายน้ำตัว U ขนาด 0.40 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. รวมความยาวรางระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า 291.00 เมตร หรือปริมาตรดินเลน ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 52.92 ลบ.ม. 6. ขุดลอกท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 17 (ฝั่งทิศตะวันตก) ขนาดท่อระบายน้ำ 0.40 ม. พร้อมบ่อพักรวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 162.00 เมตร หรือปริมาตรดินเลน ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 14.25 ลบ.ม. 7. ขุดลอกท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 11 (ด้านทิศตะวันออก)จากหลังตลาดสดเทศบาล ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย (หลังวัดไตรมิตร) ขนาดท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 315.00 เมตร หรือปริมาตรดินเลน ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 71.25 ลบ.ม. 8. ขุดลอกรางระบายน้ำถนนเทศบาลสายรอบทิศเหนือ (ฝั่งทิศใต้) จากถนนเทศบาล 1 ถึงถนนชัยบุรี ขนาดรางระบายน้ำตัว U กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.รวมความยาวรางระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร หรือปริมาตรดินเลน ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 21.00 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด 2

ยุทธศาสตร์ที่ 7  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนงาน		สาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 9. ขุดลอกรางระบายน้ำถนนเทศบาล 2 ขนาดรางระบายน้ำตัว U กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.รวมความยาวรางระบายน้ำ ไม่น้อยกว่า 395.00 เมตรหรือปริมาตรดินเลน ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 55.30 ลบ.ม. 10. ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่11 ถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย ภายในบริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาล ขนาดท่อระบายน้ำ 0.80 ม.รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อน้ำ ไม่น้อยกว่า 175.00 เมตรหรือปริมาตรดินเลน ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 70.37 ลบ.ม. 11. ขุดลอกท่อระบายน้ำถนนสายรอบทิศใต้ จากถนนหนองแก-อาจสามารถ ถึง ถนนเทศบาล 2 (ทั้ง 2 ฝั่ง) ขนาดท่อระบายน้ำ 0.40 ม. รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 698.00 เมตรหรือปริมาตรดินเลนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 70.17 ลบ.ม. 12. ขุดลอกท่อระบายน้ำถนนเทศบาล 13 จากถนนสายรอบทิศใต้ ถึงลำห้วยแสงขนาดท่อระบายน้ำ 0.60 ม.รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 338.00 เมตรหรือปริมาตรดินเลน ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 57.34 ลบ.ม. รวมปริมาตรดินเลน ที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 539.58 ลบ.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 236,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |