ส่วนที่ 1

บทนำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. บทนำ

ภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งได้มอบภารกิจในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548      แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 นั้น

เทศบาลตำบลหนองแก ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง      ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 และแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้   การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนมากขึ้นในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ            มีการประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองแก

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน

2.1 เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561

2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งทำให้ลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการในท้องถิ่น

2.3 เพื่อเป็นการแปลงแผนงาน/โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )

ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

2.4 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.5 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2.6 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26และข้อ 27 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้